## Plan1
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CIONTAS
RESOLUÇÃO TC N° 001/2013
ITEM 33 - ANEXO V
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL INGAZEIRA |  |  |  | EXERCÍCIO: |  |  |  |  | 2013
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  |  |  | 02/01/2013 A 31/12/2013
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | Valor pago acumulado na Obra/Serviço | Situação
Modalidade/nº Licitação | Identificação da Obra, Serviço ou aquisição | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado | Valor Pago acumulado no Período | Valor pago acumulado no exercício
|  | Nº | Concedente | Repasse R$ | Contrapartida | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº | Data do Inicio | Prazo | Valor Contrato | Data Conclusão/Paralização | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP-001/2012 | Reconstrução de Melhorias Habitacionais para o controle da Doença de Chagas | 735/2007 | Ministério da Saúde/Funasa | 350000 | 13256.56 | 14757518/0001-89 | AGS Construtora e premoldados ltda | 001/2012 | 2012-02-28 | 180 DIAS | 358825.46 |  |  | 0 | 449051 | 312984.66 | 140829.22 | 140829.22 | 312984.66 | Em Andamento
TP-001/2012 | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares MSD Tipo 01 e 04 | 443/2007 | Ministério da Saúde/Funasa | 300000 | 8838.78 | 14757518/0001-89 | AGS Construtora e premoldados ltda | 001/2012 | 2012-02-28 | 180 DIAS | 306689.57 |  |  | 0 | 449051 | 148904.85 | 0 | 0 | 148904.85 | Em Andamento
CC-008/2012 | Construção de Quadra Poliesportiva no Município da Ingazeira | 001/2012 | Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco | 90000 | 18805.06 | 07.177.943/0001-33 | JML Construtora Ltda ME | 017/2012 | 2012-07-26 | 180 DIAS | 107063.74 | 2012-12-19 | 540 DIAS | 0 | 449051 | 107063.74 | 0 | 0 | 107063.74 | Concluida
CC-009/2012 | Pavimentação, Sinalização e Acessibilidade das Ruas Vila São José e Aurélio Quincas | 026/2012 | Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco | 90000 | 20000 | 11.616.235/0001-29 | Qualimax Construtora e Locação de Máquinas Ltda-ME | 018/2012 | 2012-07-24 | 60 DIAS | 109983.83 |  | 600 DIAS | 0 | 449051 | 51994.38 | 0 | 0 | 51994.38 | Em Andamento
TP-002/2012 | Pavimentação, Sinalização e Acessibilidade das Ruas Vila São José (complemento), José Joaquim e Av. 20 de Dezembro | 027/2012 | Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco | 125000 | 10752.66 | 11.616.235/0001-29 | Qualimax Construtora e Locação de Máquinas Ltda-ME | 022/2012 | 2012-08-23 | 60 DIAS | 135425.05 |  | 600 DIAS | 0 | 449051 | 62314.55 | 0 | 0 | 62314.55 | Em Andamento
CC-009/2013 | Reforma de Canteiros na Rua Aristaque José de Veras e Rua Albino Feitosa, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 136708.44 | 8291.56 | 17.333.798/0001-96 | Praxedes Ltda EPP | 015/2013 | 2013-05-14 | 180 DIAS | 137788.7 |  | 0 | 0 | 449051 | 121615.67 | 121615.67 | 121615.67 | 121615.67 | Concluida
TP-001/2013 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Av. São José e Rua Olegário Lino de Morais, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 285202.06 | 17297.94 | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda | 026/2013 | 2013-09-11 | 180 DIAS | 292183.28 |  | 0 | 0 | 449051 | 145043.48 | 145043.48 | 145043.48 | 145043.48 | Em Andamento
CC-01/2013 | Construção da Academia da Saude |  | Ministério da Saúde | 100000 | 34996.39 | 14.103.034/0001-16 | Construmais Construtora e Locadora de Maquinas Ltda | 001/2013 | 2013-04-04 | 180 Dias | 134996.39 |  | 0 | 0 | 449051 | 51289.2 | 51289.2 | 51289.2 | 51289.2 | Em Andamento
Os convênios, contratos e Termos aditivos da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, estão consolidados no presente anexo.

## Plan2
281658.44
77167.02
358825.46
232319.67
74369.9
306689.57

## Plan3
1º TERMO ADITIVO | 180
2º TERMO ADITIVO | 180
3º TERMO ADITIVO | 60
4º TERMO ADITIVO | 60
5º TERMO ADITIVO | 60
6º TERMO ADITIVO | 60
600