## Plan1
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CIONTAS
RESOLUÇÃO TC N° 04/1997
ANEXO II
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1) |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL INGAZEIRA |  |  |  | EXERCÍCIO: |  |  |  |  | 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  |  |  | 01/01/2015 A 31/12/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | Valor pago acumulado na Obra/Serviço | Situação
Modalidade/nº Licitação | Identificação da Obra, Serviço ou aquisição | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado | Valor Pago acumulado no periodo | Valor pago acumulado no exercício
|  | Nº | Concedente | Repasse R$ | Contrapartida | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº | Data do Inicio | Prazo | Valor Contrato | Data Conclusão/Paralização | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP-001-2012 | Reconstrução de melhorias habitacionais controle da doença de chagas | 735/2007 | MS-FUNASA | 350000 | 13256.56 | 147.757.518/o0001-89 | AGS CONSTRUTORA E PREMOLDADOS | 001/2012 | 2012-12-28 | 180 DIAS | 363256.56 |  | 180 Dias |  | 449051 | 312984.66 | 0 | 0 | 312984.66 | Concluido
16-2012 | Pavimentação e acessibiladade vila são jose,jose joaquin e av 20 de dez | 27/2012 | SECID |  |  | 11.616.235/0001-29 | qualimax construtora e locação de maquinas | 22-2012 | 2012-08-23 | 6 MESES | 135456.57 |  | 449051 |  | 449051 | 84055.66 | 84055.66 | 84055.66 | 84055.66 | Concluido
TP-001/2012 | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares MSD Tipo 01 e 04 | 443/2007 | 13,256,56 | 300000 | 8838.78 | 147.757.518/o0001-89 | AGS CONSTRUTORA E PREMOLDADOS | 001/2012 |  | 180 DIAS | 306689.57 |  | 180 Dias |  | 449051 | 306074.87 | 69996.2 | 157554.4 | 306074.87 | Concluido
CC-009/2013 | Reforma de Canteiros na Rua Aristaque José de Veras e Rua Albino Feitosa, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 136,708,44 | 8291.56 | 17.333.798/0001-96 | Praxedes Ltda EPP | 015/2013 | 2013-05-14 | 180 DIAS | 145,000,00 |  | 180 Dias |  | 449051 | 121615.77 | 42625.67 | 42625.67 | 121615.77 | Concluido
TP-001/2013 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Av. São José e Rua Olegário Lino de Morais, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 285,202,06 | 17297.94 | 03.086.586/0001-47 | CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda | 026/2013 | 2013-09-11 | 180 DIAS | 302,500,00 |  | 180 Dias |  | 449051 | 198268.82 | 38730.73 | 236999.55 | 236969.75 | Concluido
CC-01/2013 | Academia da Saude | 026-2012 | ms | 100000 | 34996.39 | 14.103.034/0001-16 | Construmais Construtora e Locadora de Maquinas Ltda | 001/2013 |  | 180 Dias | 134996.39 |  | 180 Dias |  | 449051 | 106874.34 | 25437.59 | 25437.59 | 106869.33 | Concluida
| construção de pavimento em parelepipedos granitico nas ruas simplicio alves e saida para ingazeira lado A e b | TA078-2014 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 92610 | 2983.93 | 17,614.228/0001-7 | Costa Lira Serviços e Transportes | 023/2014 | 2014-09-09 | 365 DIAS | 92583.97 |  | 180 Dias |  | 449051 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | Concluido
| Reconstrução da Praça do Distrito de Santa Rosa | TA078-2014 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 296005.59 | 22690.51 | 17,614.228/0001-7 | Costa Lira Serviços e Transportes | 025/2014 | 2014-09-19 | 365 DIAS | 309115.03 |  | 180 Dias |  | 449051 | 108382.28 | 108382.28 | 108382.28 | 196981.26 | Concluido
| Reconstrução do Posto de Saude da Familia no Assentamento do Sítio Jorge | TA078-2014 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 64198.35 | 2881.24 | 07.524.547/00001-35 | V§A Construtora Ltda | 021/2014 | 07/058/2014 | 365 DIAS | 63340.04 |  | 180 Dias |  | 449051 | 37118.36 | 19000 | 19000 | 37118.36 | Concluido
CC-009/2012 | Pavimentação sinalização e assecibilidade vila são jose e aurelio quincas | 026-2012 | Secretaria da cidade | 90000 | 20000 | 11616236/001-29 | qualimax construtora e locação de maquinas | 018-2012 | 2012-07-24 | 60 dias | 110000 |  | 8° -180 dias |  | 449051 | 109930.69 | 57936.46 | 57936.46 | 109930.69 | Concluido
| construção pavimentação em paralepipedo nas ruas simplicio alves e saida para ingazeira lado a e b | 78/2014 | FEM | 92000 | 2983.93 | 17,614.228/001-7 | Costa Lira Serviços e Transportes | 23-2014 | 2014-09-09 | 365 | 92583.97 |  | 8° -180 dias |  | 449051 | 59905.38 | 59905.38 | 59905.38 | 65265.77 | andamento
TP-001/14 | ubs Ingazeira |  | MS | 400,506,60 | 0 | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 018-2012 | 2013-12-16 | 180 Dias | 400506.7 |  | 180 |  | 449051 | 299035.5 | 220580.71 | 0 | 299035.5 | Concluido
| praça do distrito de santa rosa | 78-2014 | FEM | 296005.59 | 22690.51 | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 025-2014 | 2014-09-19 | 365 | 309115.03 |  |  |  | 449051 | 81555.51 | 81555.51 | 81555.51 | 169551.33 | ANDAMNETO
| Construção em paralelepipedos graniticos na Rua Padre Adelmo | 023/2014 | Secretaria das Cidades | 125000 | 16197.01 | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 023/2014 | 2014-09-09 | 180 Dias | 140104.08 |  | 180 Dias |  | 449051 | 29429.28 | 29429.28 | 29429.28 | 29429.28 | Concluido
CC--012013 | ACADEMIA DA SAUDE | 26-2012 | MS | 100000 | 34,996,39 |  | construmais construtora e locadora de maquinas lmtd | 2013-01-01 | 04/042013 | 180 dias | 134996.39 |  |  |  | 449051 | 106874.34 | 25437.59 | 25437.59 | 106869.33 | Concluido
| Construção em paralelepipedos graniticos na Rua Auirelio Quincas, Travessas Aurelio Quincas, Nivonaldo Quirino e Vila São Jose | 024/2014 | Secretaria das Cidades | 134000 | 14996.48 | 17,614.228/0001-74 | Costa Lira Serviços e Transportes | 023/2014 | 2014-09-09 | 180 Dias | 147842.46 |  | 180 Dias |  | 449051 | 31077.46 | 31077.46 | 31077.46 | 31077.46 | Concluido
| POSTO DE SAUDE SITIO JORGE | 78-2014 | FEM | 64198.35 | 2881.24 | 07.524.547/0001-35 | V§A Construtora Ltda | 021-2014 | 2014-08-07 | 365 DIAS | 63340.04 |  |  |  | 449051 | 32037.42 | 32037.42 | 32037.42 | 50156.25 | ANDAMENTO
| Construção em paralelepipedos graniticos na Rua Projetada 1, no Conjunto Habitacional Miguel Arraes de Alencar | 037/2014 | Secretaria das Cidades | 140000 | 9623.57 | 20.422.486/0001-63 | J§J Carvalho Construtora Ltda | 026/2014 | 2014-10-17 | 180 D ias | 149050.63 |  | 180 Dias |  | 449051 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | Concluido
TOTAL
|  | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | [6 empty] | JONAS ROMERO DE MEDEIROS |  |  |  |  | LUCIANO TORRES MARTINS
|  | SEC. DE OBRAS | [6 empty] | ENGENHEIRO |  |  |  |  | PREFEITO

## Plan2
281658.44
77167.02
358825.46
232319.67
74369.9
306689.57

## Plan3
1º TERMO ADITIVO | 180
2º TERMO ADITIVO | 180
3º TERMO ADITIVO | 60
4º TERMO ADITIVO | 60
5º TERMO ADITIVO | 60
6º TERMO ADITIVO | 60
600