## ABR A JUN
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.100 | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CONVITE Nº 004/2014 | REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DA CRECHE MÃE BELA E CRECHE MARIA JOSE; RETELHAMENTO DE COBERTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCELINA ROGACIANO, ZÉLIA MARIA, JOÃO BENTO, O MUNDO DA CRIANÇA, OTACÍLIA DE SOUZA, MARCOS FREIRE, GERCINA ALVES, MARIA OLIVEIRA, ZULEIDE MARQUES, CARLOS AYRES, BARBA PAPA E DILMA CECCÍLIA. |  |  |  |  | 10.617.871/0001-02 | SANTOS E CALDAS CONSTRUTOTA LTDA | 009/214 | 09/05/2014 | 120 | 91015.33 | 09/09/2014 | XXXX | XXXX | 4.4.90.51.00 | 29259.44 | 29259.44 | 29259.44 | 29259.44 | EM EXECUÇÃO
TOTAL
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
____/____/______
| ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26) |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27) |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)