## 1º Trimestre 2018 - PREFEITURA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA DE LIMOEIRO
UNIDADE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO / PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E HABITAÇÃO |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO | 2018 |  |  |  | Maria da Glória Correia Coutinho - Ag. Administrativo/digitar Mat. Nº 84639 |  |  |  |  | Fabíola da Mota Pimentel -Secretária de Obras e Infraestrutura - CPF nº : 520.650.814-49 |  |  |  |  | João Luiz Ferreira Filho-Prefeito do Município-CPFnº 394048544-68
PERÍODO DE REFERÊNCIA | 01/01/2018 a 31/03/2018 - 1º TRIMESTRE
MODALIDADE/ NÚMERO DA LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | Convênio Nº |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
T.P 004/2011 | Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagens em Diversas Ruas do Município | 302.150-06/2009 | Ministério das Cidades - MCidades | 592000 | 28302.14 | 03349259/0001-30 | Camol - Costrutora Amorim LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 6 meses | 615144.99 |  | 78 meses | -17.59 |  | 44.90.51 | 572372.04 |  |  | 572272.08 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa
T.P 007/2011 | Execução da Obra de Construção de 02 Praças Pública, uma na Av. Jerônimo Heráclio (Capitão Vilarim) e outra na Av. Severino Pinheiro | 303.613-12/2009 303.561-98/2009 | Ministério do Turismo - MTur | 536250 | 22761.58 | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2011 | 2011-05-20 | 4 meses | 549623.79 |  | 80 meses | -10093.5 |  | 44.90.51 | 399561.06 |  |  | 399561.06 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa
Concorrêcia 003/2011 | Execução dos Serviços de Revestimento Asfáltico e calçamento das Ruas de acesso ao Complexo Turístico Cultural Beira Rio, Arthur Correia e Congal | 347.786-34/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 2047500 | 87500 | 05646333/0001-06 | MF Engenharia LTDA | 2011 | 2012-03-05 | 4 meses | 2128659.97 |  | 68 meses | -6573.69 |  | 44.90.51 | 1906843.88 |  |  | 1906943.88 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa
Concorrência 001/2012 | Urbanização da Av. Jerônimo Heráclio 2º Etapa | 336.234-28/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 2437500 | 101563 | 03492867/0001-08 | Evidência Construtora | 2012 | 2012-05-28 | 4 meses | 2529762.62 |  | 68 meses |  |  | 44.90.51 | 1609745.42 |  |  | 1609745.42 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa
Convite 023/2012 | Construção de Duas Praças Públicas neste Município (Praça Pirauira e São Sebastião) | 347.788-53/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 136109.1 | 5671.21 | 05130063/0001-86 | Delphi Serviços e Comércio LTDA | 2012 | 2012-06-12 | 4 meses | 141780.31 |  | 68 meses |  |  | 44.90.51 | 82170.89 |  |  | 82170.89 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa
T.P 007/2012 | Revestimento Alfaltico das Ruas da Congal | 335.681-25/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 390000 | 16250 | 07693988/0001-60 | FRF Engenharia LTDA | 2012 | 2012-05-28 | 1 mês | 372987.08 |  | 72 meses | -4852.39 |  | 44.90.51 | 361071.28 |  |  | 361071.28 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa
T.P 013/2012 | Urbanização do Canteiro Central da Av. Severino Pinheiro | 336.421-90/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 487500 | 20320 | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2012 | 06/06/2012 | 04 meses | 252661.69 |  | 68 meses |  |  | 44.90.51 | 5445.1 |  |  | 5445.1 | Paralisada(*), devido existência de reprogramação em análise pela Caixa
T.P 021/2012 | Execução da Obra de Drenagens de Ruas do Bairro Severino Pinheiro neste Município | 020/2012 | SECID/PE - Gov. do Estado de Pernambuco | 699995.14 | 73736.64 | 13378482/0001-60 | Rogan LTDA | 2012 | 2012-09-10 | 3 meses | 767517.45 |  | 63 meses |  |  | 44.90.51 | 514544.73 |  |  | 514544.73 | Paralisada(*), aguardando liberação de recursos pelo Estado
T.P. 009/2013 | Construção de Duas Praças Públicas neste Município (Praça Gameleira e João Ernesto) | 347.788-53/2010 | Ministério do Turismo - MTur | 253001.69 | 10541.74 | 10565011/0001-72 | Planalto Pajeú Empreendimentos Ltda | 2013 | 2013-07-10 | 4 meses | 263543.43 |  | 52 meses |  |  | 44.90.51 | 165534.65 |  |  | 165534.65 | Concluída, aguardando ateste de funcionalidade pela Caixa
T.P. 010/2013 | Execução dos Serviços de Pavimentação e Drenagem nas ruas do Bairro Otácio de Lemos, neste Município | 387.963-26/2012 | Ministério das Cidades - MCidades | 493100 | 86825.23 | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-08-05 | 4 meses | 579925.23 |  | 52 meses | -53410.81 |  | 44.90.51 | 339738.91 |  |  | 339738.91 | Paralisada(*), devido necessidade de reprogramação e posterior análise pela Caixa
T.P. 012/2013 | Execução dos Serviços de Base da Rua José Cordeiro, Canal do Bairro da Congal, Pavimentação do Entorno da Praça da Cohab e Urbanização de Calçadas e Canteiros Centrais em diversos pontos, neste Município | 2.001/2013 | Setra/PE - Gov. do Estado de Pernambuco | 399978.06 | 112719.42 | 05646333/0001-06 | MF.Eng. e Equip. Ltda | 2013 | 2013-09-13 | 4 meses | 512697.48 |  | 52 meses |  |  | 44.90.51 | 293452.77 |  |  | 293452.77 | Paralisada(*), aguardando liberação de recursos pelo Estado
Concorrência 003/2013 | Pavimentação e Drenagem Ruas Multirão Baixo e Loteamentos: Planalto Juá, Portal de Limoeiro e Santo Antonio, neste município | 1.002.290-12/2012 | Ministerio das Cidades | 1458288.98 | 60762.02 | 07526010/001-04 | A5 Consultoria e Empreendimentos Ltda | 2013 | 2013-10-21 | 8 meses | 1519051 |  | 48 meses |  |  | 44.90.51 | 688939.15 |  |  | 688939.15 | Paralisada(*), devido necessidade de atualização dos saldos para relicitar.
T.P. 004/2014 | Execução da Pavimentação Asfáltica do Primeiro e Segundo Trecho da Rua Coronel Manoel de Aquino, neste Muncípio | 1.017.003-16/2014 | Ministério do Turismo - MTur | 1394250 | 14547.75 | 03492867/0001-08 | Construtora Evidência | 2014 | 2014-07-02 | 4 meses | 1109537.16 |  | 44 meses | -151494.14 |  | 44.90.51 | 79088.4 |  |  |  | Em andamento
T.P. 005/2014 | Construção de Praças: Praça de Campo Grande e Praça da Cohab | Termo de Adesão 102/2014 | FEM | 255509.6 |  | 03930312/0001-92 | ACR Engenharia e Consultoria LTDA EPP | 2014 | 2014-08-14 | 03 meses | 236857.4 |  | 33 meses |  |  | 44.90.51 | 251222.84 |  |  | 204423.05 | Concluída
T.P. 006/2014 | Pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de águas pluviais em diversos locais, neste Município | Termo de Adesão 102/2014 | FEM | 1404840.82 | 2845.24 | 10565011/0001-72 | Planalto do Pajeú Empreendimentos Ltda | 2014 | 2014-07-12 | 10 meses | 1407686.06 |  | 50 meses | 133940.37 |  | 44.90.51 | 1112006.4 |  |  | 1112006.4 | Em processo de distrato
T.P. 007/2014 | Execução da Obra de Pavimentação Asfáltica da Rua Manoel Sebastião de Moura e de Parte da Rua Cap. Vilarim | 1.017.903-03/2014 | Ministério do Turismo - MTur | 811950.95 | 8905.65 | 05623631/0001-80 | Jepac Engenharia Ltda. | 2014 | 2014-08-12 | 04 meses | 170687.17 |  | 40 meses | (-191413,58)(-201145,53) |  | 44.90.51 | 583911.77 |  |  | 355581 | Em andamento
C.C 012/2017 | Contratação de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviços de reposição de pavimentação com paralelepípedos graníticos e reposição de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio(PMF)-Operação tapa buraco,em diversas ruas do município |  |  |  |  | 24361671/0001-46 | Vale do Ipojuca Construtora Eirele-ME | 2017 | 2017-05-17 | 90 dias | 141554.38 |  | 270 dias |  |  | 44.90.51 | 141405.56 | 20764.91 | 20764.91 | 120420.38 | concluido
T.P. 01/2017 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria de engenharia na fiscalização e acompanhamento de obras, convênios e monitoramentos do sistema de controle de obras no município de Limoeiro/PE |  |  |  |  | 03844196/0001-99 | Justo e Branco Engenharia Consultiva Ltda EPP | 2017 | 2017-03-02 | 11 meses | 198000 |  | 12 meses | 216000 |  |  | 198000 | 36000 | 36000 | 198000 | Em andamento
Concorrência 002/2017 | Construção de um (1) Ginásio Poliesportivo Regional no Município de Limoeiro/PE | 1.025.607-37/2015 | Ministério do Esporte | 8000000 | 645008.05 | 41244807/0001-57 | Construtora CarajásLtda | 2017 | 2017-11-30 | 24 meses | 8645008.05 |  |  |  |  | 44.90.51 | 286967.27 |  |  |  | Em andamento
Concorrência 004/2017 | Construção de 01 (uma) Ponte sobre o Rio Capibaribe,pavimentação asfaltica,pavimentação de calçamento,recapeamento asfáltico e drenagem de aguas pluviais em diversas ruas do município | 1.026725-44/2015 | Ministerio das Cidades-MCidades | 23931589.1 | 49546.29 | 10978682/0001-65 | Plinio Cavalcanti & Cia Ltda | 2017 | 2017-11-27 | 24 meses | 23981135.39 |  |  |  |  | 44.90.51 | 216471.92 |  |  |  | Em andamento
T.P. 007/2017 | Execução de Reparos Emergenciais e Reforma dos prédios das Escolas Municipais e da Sede da Secretaria de Educação do Município de Limoeiro |  |  |  |  | 13962001/0001-68 | Barros Construções e Serviços Ltda-EPP | 2017 | 2018-01-24 | 4 meses | 401520.62 |  |  |  |  | 44.90.51 | 36096.54 |  |  |  | Em andamento
T.P. 001/2018 | Contratação de Empresa de Engenharia para realização da Obra em Pavimentação em Paralelepipedo do acesso a Escola Técnica Estadual-ETE | 057-2017 | Emenda parlamentar (ALEPE) via FEM | 203776.15 |  | 13962001/0001-69 | Barros Construções e Serviços Ltda-EPP | 2018 | 2018-02-27 | 4 meses | 203776.15 |  |  |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | Em andamento
TOTAIS: | [16 empty] | 9844590.58 | 56764.91 | 56764.91 | 8929850.75