## 1º Trimestre 2018 - SAUDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SAÚDE
UNIDADE | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO / PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA DE SAÚDE |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO | 2018 |  |  |  | Maria da Glória Correia Coutinho - Ag. Administrativo/digitar Mat. Nº 84639 |  |  |  |  | Fabíola da Mota Pimentel -Secretária de Obras e Infraestrutura - CPF nº : 520.650.814-49 |  |  |  |  | João Luiz Ferreira Filho-Prefeito do Município-CPFnº 394048544-68
PERÍODO DE REFERÊNCIA | 01/01/2018 á 31/03/2018 - 1º TRIMESTRE
MODALIDADE/ NÚMERO DA LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | Convênio Nº |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCICIO (R$)
T.P. 015/2013 | Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia do Ponto Certo (paralisada) | 11097.2920001/12-002 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 100000 | 18333.44 | 05625079/0001-60 | Construtora Mardifi Ltda EPP | 2013 | 2013-12-16 | 3 meses | 583315.46 | Paralisada desde 09/12/14 | 51 meses | -104982.02 |  | 44905100 | 406378.29 |  |  | 406381.29 | Paralisada
| Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia Otácio de Lemos (concluída) | 11097.2920001/12-001 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 180000 | [7 empty] | Concluída desde outubro/2015 | [8 empty] | Concluída
| Construção de 03(três) Academias da Saúde: Academia de Santana (paralisada) | 11097.2920001/12-003 (2012) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 180000 | [7 empty] | Paralisada desde dezembro/2014 | [8 empty] | Paralisada
T.P. 003/2016 | Execução da Obra de uma Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde, sendo 01(Uma) UBS Santa Terezinha e 01(Uma) UBS Juá, ambas neste Município | UBS Santa Terezinha: 10628.6100001/14-003 (2014) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 408000 | 82872.29 | 14417792/0001-10 | S.S. Serviços de Locação e Construção Ltda-EPP | 2016 | 2016-07-01 | 4 meses | 898872.29 | Paralisada desde 11/01/2017 | 20 meses |  |  | 44905100 | 287994.51 | 43721.48 | 43721.48 | 287994.51 | Paralisada
|  | UBS Juá 10628.6100001/14-007 (2014) | Ministério da Saúde (via SISMOB) | 408000 | [16 empty] | Em andamento
TOTAIS: | [16 empty] | 694372.8 | 43721.48 | 43721.48 | 694375.8